Приложение

к приказу от 29.08.2022 № 170

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

 **основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Вороновская СОШ» в 2022 - 2023 учебном году**

|  |
| --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году**
 |
| **Мероприятия**  | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «Вороновская СОШ» в 2022 году, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11  | август - сентябрь2022 года |  МУ отдел образования администрации Рогнединского района (далее - МУОО) |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, заседаниях методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11:«Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»  | август 2022 года | МУОО, ОО |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 1. **Повышение квалификации работников образования МБОУ «Вороновская СОШ» по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1.1 | Корректировка программ повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа ГИА в 2022 году и изменениями в содержании КИМ | август - сентябрь2022 года | БИПКРО |
| 1.2. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по графику БИПКРО | БИПКРО |
| 1.3. | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ОГЭ, ЕГЭ, для включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам методики их решения  | август 2022 | председатели предметных комиссий, БИПКРО  |
| 1.4. | Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | по графику БИПКРО | председатели предметных комиссий, БИПКРО |
| 1.5. | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2022 году. Обобщение опыта ОО Брянской области по подготовке выпускников школ к ГИА | в течение года  | БИПКРО,ОО  |
| 1.6. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям поорганизации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам | в течение года  | БИПКРО,МУОО |
| 1.7. | Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | в течение года | БИПКРО |
| 1.8. | Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2022 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | в течение года | департамент, БИПКРО,МУОО |
| 1.9. | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения | в течение года | БИПКРО,МУОО |
| 1.10 | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения | в течение года | БИПКРО,МУОО |
| 1.11 | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2022-2023 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области | в течение года | департамент, БИПКРО,МУОО, ОО |
| 1.12 | Публикации на сайте БИПКРО методических материалов, в «Брянской учительской газете» статей об опыте работы педагогов, у которых обучающиеся успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ | в течение года | БИПКРО |
| 1.13 | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников, разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2023 | в течение года |  БИПКРО |
| 1. **Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку**
 |
| 2.1 | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) | по отдельному графику | БИПКРО, МУОО |
| 2.2 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-9 | в течение года  | БИПКРО,МУОО  |
| 2.3 | Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. | сентябрь – январь 2022-2023 г.г.по отдельным графикам ОО | МУОО, ОО |
| 2.4 | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года  | департамент, МУОО, ОО |
| 1. **Подготовка к итоговому сочинению (изложению)**
 |
| 3.1 | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) | по отдельному графику | БИПКРО, МУОО, ОО |
| 3.2 | Проведение вебинаров, совещаний для муниципальных администраторов МОУО и руководителей общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ИС-11  | октябрь – ноябрь 2022 года | Департамент, БИПКО, МУОО |
| 3.3 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-11 | в течение года  | БИПКРО,МУОО |
| 3.4 | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11, получивших неудовлетворительный результат, для повторной сдачи в дополнительные дни.  | сентябрь – декабрь 2022 г., январь- май 2023 г. | Полтева Г.Г. |
| 3.5 | Мониторинг качества знаний обучающихся. Анализ проведения и результатов ИС-11. | в течение года  | БИПКРО, МУОО  |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2022-2023 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных нормативных документов  | ОО |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | сентябрь 2022 года - май 2023 года | ОО |
| 3. | **Издание приказов:**  |  |  |
| 3.1 | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Вороновская СОШ» в 2022 – 2023 учебном году. | август 2022 г. | ОО |
| 3.2. | Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году в «МБОУ Вороновская СОШ» | сентябрь 2022 г. | ОО |
| 3.3. | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2022 г. | ОО |
| 3.4. | Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожениюматериалов ГИА  | сентябрь 2022 г. | МУОО |
| 3.5. | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Вороновская СОШ» | октябрь 2022 г. | ОО |
| 3.6. | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории МБОУ «Вороновская СОШ» | октябрь 2022 г. | ОО |
| 3.7. | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2022-23 учебном году в МБОУ «Вороновская СОШ» | октябрь 2022 г. | ОО |
| 3.8. | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году на территории МБОУ «Вороновская СОШ» | октябрь 2022 г. | ОО |
| 3.9. | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории МБОУ «Вороновская СОШ» в 2023 году | октябрь 2022 г. | ОО |
| 3.10 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 11 классах | ноябрь 2022 г. | ОО |
| 3.11 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому в 2022-2023 учебном году на территории МБОУ «Вороновская СОШ» | ноябрь 2022 г. | ОО |
| 3.12 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году на территории МБОУ «Вороновская СОШ» | ноябрь 2022 г. | ОО |
| 3.13 | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | ноябрь 2022 г. | ОО |
| 3.14 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 | январь 2023 г. | ОО |
| 3.15 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в МБОУ «Вороновская СОШ»в 2022-23 учебном году | декабрь 2022 г. | ОО |
| 3.16 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в МБОУ «Вороновская СОШ»в 2022-23 учебном году | декабрь 2022 г. | ОО |
| 3.17 | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Вороновская СОШ» в 2023 году | январь 2023 г. | ОО |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 4.1 | Формирование и ведение РИС.  | ноябрь 2022 г.– сентябрь 2023 г. | МУОО, ОО |
| 4.2 | Прием заявлений на участие:1) в итоговом сочинении (изложении)2) в итоговом собеседовании3) в ГИА-114) в ГИА-9 | ноябрь 2022 – март 2023 г. | ОО |
| 4.3 | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором |  ОО |
| 5.10 | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ  | в течение года |  МУОО |
| **6.** | **Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11):** |
| 6.1 | Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения | октябрь – ноябрь 2022 г. |  МУОО, ОО |
| 6.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2022 г.- апрель 2023 г. |  МУОО, ОО |
| 6.3 | Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | МУОО |
| 6.4 | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков. | декабрь 2022 года – май 2023 года |  МУОО, ОО |
| 6.5 | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИС-11 | МУОО, ОО |
| **7.** | **Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9):**  |
| 7.1 | Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения | декабрь 2022 года - январь 2023 г. | МУОО, ОО |
| 7.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования | октябрь 2022 г.- апрель 2023 г. |  МУОО, ОО |
| 7.3 | Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | МУОО |
| 7.4 | Проведение ИС-9, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | февраль – май 2023 г. |  МУОО, ОО |
| 7.5 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 | декабрь 2022 года | МУОО, ОО |
| 7.6 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9  | декабрь 2022 -январь 2023 г. | МУОО, ОО |
| 7.7 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | февраль- май 2023 г. | МУОО, ОО |
| **8** | **Организация деятельности системы общественного наблюдения** |
| 8.1 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей  | ноябрь 2022 г.-май 2023 г. | ОО   |
| 8.2 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | по графику формирования РИС | ОО |
| 8.3 | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей:- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ОО |
| 8.4 | Аккредитация общественных наблюдателей  | по расписаниюГИА 2023 | Департамент, МУОО |
| 8.5 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11  | в течение года по федеральному графику |  МОУО |
| 8.6 | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА |  основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2023 году | МУОО, ОО |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11в 2023 году | по графику Рособрнадзора | МУОО, ОО |
| 2. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в СМИ: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ: 1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ - специальная рубрика в районных СМИ; - совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО;- обновление страницы в социальных сетях; | в течение годане позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленийв течение года апрель 2023 г.в течение года  |  МУОО, ООСМИ  |
| 3. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку,- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | МУОО, ОО |
| 4. | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2023 году по сравнению с КИМ в 2022 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | ОО |
| 5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | ОО |
| 6. | Организация работы сайтов муниципального органа управления образованием, общеобразовательных организаций | сентябрь 2022- август 2023 г. |  ОО |
| 7. | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2022- апрель 2023 г. | ОО |
| 8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года |  ОО |
| 9. | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей департамента образования, РЦОИ  | декабрь 2022 г. - январь 2023 г. | департамент,БРЦОИ, МОУО |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-декабрь 2022 г., апрель-май 2023 г. | ОО |
| 11 | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | апрель 2023 г. | департамент |
| 12. | Проведение муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2023 г. | ОО |
| 13. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2022 г. –апрель 2023 г. |  ОО |
| 14 | Проведение акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2023 г. |  ОО |
| 15. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов,- проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей),- подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации  | в течение года | ОО |
| 16. | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2022 года |  ОО |
| 17. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2022 г., январь 2023 г. | ОО |
| 18. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11. | в течение года | департамент, БИПКРОМОУО |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА;2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО;3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;4) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение учебного года | ОО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | МУОО |
| 3. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | ГЭК,МУОО |
| 4. | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2023 г. |   МУОО |
| 5. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком Рособрнадзора |   ОО |
| 6. | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА,- отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «зон риска»;- мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ГИА в 2023 году | по расписанию ГИА-9, ГИА-11в 2023 году | МОУО  |