ПЛАН «Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в  МБОУ « Вороновская  СОШ»

| № пп | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, оуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным о бщеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Ознакомление с приказом департамента образования и науки Брянской области от 25.10. 2021г. №1479/1 «Об утверждении целевой модели наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом». | Ноябрь 2022 года | Директор школы, ,руководители ШМО . |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. 2. Разработка и утверждение плана ( дорожной карты ) внедрения системы наставничества Разработка и утверждение положения о наставничестве. Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества. Разработка программ наставничества | Декабрь 2022 года | Директор школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве аудитории внутри и вне школы: выпускники, работодатели и др. |  | Заместитель директора по УВР, .руководители ШМО |

1

|  |  |  | Проведение совещания с директором и завучем по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Январь 2022 | ШМО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», « Образовательные организации- ресурсные образовательные организации», «Образовательные организации- образовательные организации с низкими образовательными результатами обучающихся» | Январь – февраль 2022 года | ШМО. заместитель директора по УВР |
|  |  | Информирование Педагогов и родителей о реализации различных целевых моделей наставничества | Рассмотрение вопроса о внедрении целевых моделей на педагогических советах . Проведение родительского собрания. Проведение классных часов. 4Информирование через раздел «Наставничество» на Сайте образовательной организации | Февраль 2022 года | Администрация школы. |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, , родители. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа | Январь – февраль 2022г | Заместитель директора по УВР , классные руководители |

|  |  |  | методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Декабрь 2021 – январь 2022 | Заместители директоров по УВР, классные руководители |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Декабрь 2021 - январь 2022 | Заместитель директора по УВР |
|  |  |  | Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды | Январь 2022года | Заместитель директора по УВР |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Проведение анализа базы потенциальных наставников | Декабрь 2021г | Администрация школы. |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | Январь – февраль 2022 года | Руководители ШМО |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников наставляемых | Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых на заседаниях РМО , в индивидуальном режиме , в дистанционном формате. | Декабрь 2021- май 2022года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |

|  |  | Закрепление наставнических пар, групп | Издание приказа «О реализации целевой модели наставничества в МБОУ Вороновская СОШ на 2021-2022учебный год» | Декабрь 2021года | Директор школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Январь 2022 | Наставники |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение организационной, пробной встречи наставника и наставляемого. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым. 2. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 2021-2022уч.г | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Март - Апрель 2022 года | Руководители. ШМО , заместитель. директора по УВР. |
| 7 | Завершение наставничества по итогам учебного года | Отчеты по планам работы направлений наставничества ( Март - июнь) | Проведение мониторинга личной удовлетвореннности участников наставничества. Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май-июнь 2022 | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. Вручение Благодарственных писем , Почетных грамот на августовских совещаниях . | Август 2022 | РОО и РМК |