УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Вороновская СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Пижурин.

«01» сентября 2023 года

**План мероприятий по сетевому взаимодействию МБОУ Вороновская СОШ в Центре естественно научного и технологического профилей «Точка роста» 2023 – 2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Участники | Ответственный | Срок исполнения |
| 1 | Набор учащихся по программе ЦТР | Зачисление | 2 – 11 классы | Администрация, педагоги | Сентябрь-октябрь 2023 |
| 2 | Составление графика работы ЦТР, план работы | График работы, готовый план работы | Педагоги | Руководитель Центра «Точка роста» | 01.10.2023 |
| **Социокультурное направление** | | | | | |
| 1 | Экскурсии в центр «Точка роста»- предметная область(биология, химия, физика, технология) | Фотоотчет, справка | Учащиеся школы | Руководитель Центра «Точка роста» | 06.09.2023 |
| 2 | Мастер –класс «Экспериментальная химия» | Фотоотчет, справка | Учащиеся школы | Клещевникова Л.И. | март |
| 3 | Занимательная робототехника | Фотоотчет, справка | Учащиеся школы | Рарыкина Е.В. | март |
| **Учебно-воспитательное направление** | | | | | |
| 1 | Мастер-классы Работа -3D ручкой | Фотоотчет, справка | Учащиеся школы | Рарыкина Е.В. | март |
| 2 | Мастер –класс «Взгляд под микроскоп» | Фотоотчет, справка | Учащиеся школы | Тюрина А.В. | апрель |
| 3 | Мастер –класс «Экспериментальная физика» | Фотоотчет, справка | Учащиеся школы | Махмасталь Р.В. | апрель |
| 4 | Индивидуальные проекты учащихся 9 классов по предметам в сфере «Точки роста» | Фотоотчет, справка о проведении | Учащиеся школы | Клещевникова Л.И., Рарыкина Е.В., Тюрина А.В., Махмасталь Р.В. | Апрель-май |
| 5 | Предметные презентации педагогов центра «Точка роста» | Презентация | Педагоги | Руководитель центра «Точка роста» | Май |
| **Информационное направление** | | | | | |
| 1 | Размещение на сайте школы и на официальных аккаунтах в социальных сетях материалов по деятельности центра «Точка роста» | Фотоотчет | Участники сетевого взаимодействия | Климова Е.А.  Рарыкина Е.В. | Сентябрь – Май |
| **Мероприятия для педагогов** | | | | | |
| 1 | Проведение промежуточных итогов по работе центра «Точка роста» | Отчет | Педагоги школы | Пушкарева Г.А. | Декабрь 2023 |
| 2 | Круглый стол «Результаты работы центра «Точка роста» | Отчет, круглый стол | Педагоги школы | Пушкарева Г.А. | Май 2024 |
| 3 | Планы на будущий год | Составление плана | Руководитель | Пушкарева Г.А. | Июнь 2024 |

**Информационная справка по проведению площадки центров образования естественнонаучной и технологической направленности в соответствии с методическими рекомендациями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с уставом, на базе которой создан центр естественнонаучной и технологической направленности | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вороновская средняя общеобразовательная школа |
| 2 | Адрес фактического местонахождения общеобразовательной организации | Индекс:242779  Адрес: Брянская область Рогнединский район  с. Вороново ул. Школьная д.1 |
| 3 | ФИО руководителя образовательной организации с указанием адреса электронной почты и действующего контактного телефона | Пижурин Сергей Васильевич  89803075091 woronowowsh@yandex.ru |
| 4 | ФИО руководителя центра естественнонаучной и технологической направленности с указанием адреса электронной почты и действующего контактного телефона | Пушкарева Галина Алексеевна, 8980-304-76-73  galapuschckareva@yandex.ru |
| 5 | Ссылка на специальный раздел центр «Точка роста», официального сайта образовательной организации | <https://voronovo-sh.okis.ru/tsentr-tochka-rosta> |
| 6 | Перечень рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра естественнонаучной и технологической направленности | Рабочая программа по физике с использованием оборудования «Точка роста» 7 – 11 классы  Рабочая программа по биологии с использованием оборудования «Точка роста» 5 – 11 классы  Рабочая программа по химии с использованием оборудования «Точка роста» 8 – 11 классы  Рабочая программа по технологии с использованием оборудования «Точка роста» 5 – 7 классы |
| 7 | Перечень программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественнонаучной и технологической направленности | Рабочая программа курса внеурочной деятельности по технологии« Робототехника» 5-11 класс  Рабочая программа курса внеурочной деятельности по биологии «Химия вокруг нас» 9-11 класс |
| 18 | Ссылка на специальный раздел официального сайта общеобразовательной организации, в котором размещены утвержденные программы | <https://voronovo-sh.okis.ru/obrazovanie> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор школы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пижурин С.В. |

