Приложение № 3

к приказу **от 02.05.2023 № 45**

«О создании центра образования естественнонаучной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Вороновская СОШ»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю**  Директор МБОУ Вороновская СОШ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пижурин С.В.  Приказ от 02.05.2023 года № 45 |

**План первоочередных мероприятий по функционированию**

**Центра «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Результат | Сроки |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра:  Правовое обеспечения создания и функционирования Центра «Точка роста»:  - издание приказа о создании Центра;  - утверждение положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ об открытии Центра | До 01.06.2023 |
| 2. | Создание страницы на сайте образовательной организации | Страничка на сайте | До 01.06.2023 |
| З. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика», «Технология». | Свидетельство о повышении квалификации | До 25.08.2023 |
| 4. | Доставка и наладка оборудования | Установка оборудования | До 01.09.2023 |
| 5. | Разработка и утверждение плана учебных, воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Учебный план, расписание | До  01.09.2023 |
| 6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении | До  01.09.2023 |
| 7. | Открытие Центра |  | 01.09.2023 |