Приложение № 4

к приказу **от 02.05.2023 № 45**

«О создании центра образования естественнонаучной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Вороновская СОШ»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю**  Директор МБОУ Вороновская СОШ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пижурин С.В.  Приказ от 02.05.2023 года № 45 |

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию**

**и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Результат | Сроки | Ответственный |
| 1. | Назначение должностных лиц, ответственных за функционирование Центра «Точка роста» | Приказ по школе | до  01.06.2023 | Пижурин С.В. |
| 2. | Создание на официальном сайте общеобразовательной организации информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» раздела «Точка роста» | Раздел «Точка роста» на официальном сайте | до  01.06.2023 | Пушкарева Г.А. |
| З. | Размещение в разделе «Точка роста»» информации о национальном проекте «Образование» | Реализация национального проекта  «Образование» на сайте школы | Постоянно | Пушкарева Г.А. |
| 4. | Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование точки  роста» | Приказ по школе | До 01.05.2023 | Пижурин С.В. |
| 5. | Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точки роста» | Положение о деятельности  Центра «Точка роста» | до  01.05.2023 | Пижурин С.В. |
| 6. | Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология» учебным предметам естественнонаучной направленности из части учебного плана с учетом методических рекомендаций | Утвержденные рабочие программы по предметам «Физика»,  «Химия»,  «Биология»  «Технология» | до  25.08.2023 | Трифонова Г.И  Клещевникова Л.И.  Тюрина А.В.  Рарыкина Е.В.. |
| 7. | Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования | до  25.08.2023 | Трифонова Г.И.  Клещевникова Л.И.  Рарыкина Е.В.. |
| 8. | Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе Центра «Точка роста», обучения по программам повышения квалификации | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам 100% | до  26.08.2023 | Пушкарева Г.А.  Трифонова Г.И.  Клещевникова Л.И.  Рарыкина Е.В.  Тюрина А.В. |
| 9. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра  «Точка роста» на 2023-2024 учебный год | Приказ ОУ, комплекс мероприятий | до  26.08.2023 | Пижурин С.В. |
| 10. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе «Точка роста» | Информация на сайте ОУ | Постоянно | Пушкарева Г.А. |
| 11. | Открытие Центра «Точка роста» | Открытие Центра «Точка роста» | 01.09.2023 | Пижурин С.В.. |