МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВОРОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Рогнединского района Брянской области»

ТЕЛЕФОН (848331) 9 – 42 – 33 woronowowsh@yandex.ru

242779 Брянская область Рогнединский район село Вороново ул. Школьная,1

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ПРИКАЗ

от 30.03.2023 г № 27

О подготовке к введению обновленного

ФГОС среднего общего образования в ОО

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413», с приказом департамента образования и науки Брянской области от 03.03.2023 г №331 « О подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на территории Брянской области», приказа ОО Администрации Рогнединского района № 63 от 30.03.2023 г. «О подготовке к введению обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях Рогнединского района», в целях подготовки ОО к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ Вороновская СОШ (приложение).
2. Заместителю директора по УВР (Пушкарева Г.А.) разработать школьный План-график не позднее 10.04.2023 года, координировать выполнения плана – графика введения обновленного ФГОС СОО и осуществление связи с методическими службами.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: Пижурин С.В.

Приложение 1

к приказу № 27от 30.03.2023 года

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования в МБОУ Вороновская СОШ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Нормативный акт | | Сроки | | Ответственные | |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | | | | | |
| 1. | Разработка проекта Плана-графика мероприятий по обеспечению введения обновленного федерального государст­венного образовательного стандарта среднего общего  образования в ОО Рогнединского района (далее - ФГОС СОО) | | Приказ и план-график | | Март  2023 | | РОО, РМК | |
| 2. | Проведение тематических совещаний директоров и заместителей директоров по УВР по организационному и методическому сопровождению по введению обновленного ФГОС СОО | | Включение в муниципальный план-график  Планы работы РОО и РМК | | декабрь 2022, - апрель 2023 | | РОО , РМК | |
| 3. | Проведение семинаров с руководителями РМО учителей-предметников образовательных организаций по вопросам изучения содержания обновленного ФГОС СОО, выявление новых направлений для работы ( коррекция планов РМО) | | План работы РОО, РМК , планы РМО | | декабрь 2022, февраль - март 2023 | | РМК, руководители РМО | |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности образовательных организаций района к введению обновленного ФГОС СОО | | Аналитическая справка по результатам мониторинга | | До 10 .04.2023г | | Заместитель директора по УВР | |
| 5. | Организация участия педагогических работников ОО в совещаниях на уровне региона , вебинарах Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | Приказы по РОО | | Первое полугодие 2023  года | | Заместитель директора по УВР | |
| 6. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников на уровне среднего общего образования | | Федеральный перечень учебников 2022 года | | Апрель – август  2023 | | Администрация ОО | |
| 7. | Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | | Согласно Письма департамента образования и науки | | Апрель  2023 | | РОО | |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | | | | | |
| 8. | | Утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в ОО | | Приказ по РОО с утверждением Плана-графика | | Март 2023 | | РОО, администрация ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней по введению обновленных ФГОС СОО | Оформить папку нормативно-правовых документов всех уровней  регионального уровня | В течение 2022-2023 учебного года | РМК , администрация ОО |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГО1** | | | **С СОО** | |
| 10. | Активное участие учителей , членов РУМО, в работе региональных учебно- методических объединений и ассоциаций учителей- предметников  предметников | Согласно информации из ГАУ ДПО «БИПКРО» | Январь - декабрь 2023 | РМК , ОО |
| 11. | Участие в проведении региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | Согласно региональному Графику мероприятий | Январь - апрель  2023 | БИПКРО, РМК  *ч* |
| 12. | Организация взаимодействия ОО с системой дополнительного образования, организациями культуры и спорта по вопросам реализации требований обновленного ФГОС СОО ( внеурочная деятельность) | Планы совместной работы | Январь - декабрь 2023 | Администрация ОО  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта |
| 13. | Провести разъяснительную работу для учителей предметников по использованию методических рекомендаций , связанных с процессом организации и управления образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Планы совместной работы | Май - июнь  2023 | Администрация ОО |
| 14. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам |  | Июнь - декабрь  2023 | БИПКРО, РМК, ОО |
| 15. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам,  соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО |  | Август  2023 | БИПКРО, РМК |
| 16. | Продолжение реализации «дорожных карт» по формированию  функциональной грамотности обучающихся на уровне СОО | «Дорожные карты» муниципального и школьного уровней | В течение всего периода | РМК , администрация ОО, руководители РМО |
| 17. | Организация использования учителями-предметниками  федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности |  | В течение всего периода | РМК , Администрация школ, руководители РМО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 18. | Подготовка педагогов и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения обновленного ФГОС СОО в Брянской области с 2023-2024 учебного года | Со плану ГАУ ДПО «БИПКРО» , по заявкам муниципальных районов | В течение всего периода | БИПКРО, РМК, ОО |
| **V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС СОО** | | | | |
| 19. | Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | На основании Приказа департамента образования и науки Брянской области подготовить приказ о содействии проведении мониторинга на уровне района | Март  2023 | ОО |
| 20. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО  1 этап , 2 этап (содействие проведению регионального мониторинга на уровне муниципалитета ) |  | Март- апрель, август  2023 | РОО, РМК, ОО |
| 21. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО  Содействие проведению регионального мониторинга на уровне района |  | Декабрь  2023 | РОО, РМК, ОО |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 22. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО:  Районную газету «Новый путь»  Информирование через систему сетевого взаимодействия , сайты РОО и ОО;  Информирование родителей старшеклассников на родительских собраниях. | Публикации в СМИ ,  Размещение материалов на сайтах РОО и ОО | По факту проведения мероприятий | РОО, РМК, администрация ОО |
| 23. | Размещение материалов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на сайте департамента образования и науки, БИПКРО, сайтах МОУО | Информация на сайтах | В течение всего периода | Департамент образования и науки Брянской области, БИПКРО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 24. | Формирование и исполнение регионального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Письмо департамента образования и науки | Декабрь  2022 | Департамент образования и науки Брянской области |
| 25. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения |  | В течение всего периода | МОУО |